ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САВАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 г.                                                                       № 1

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению местного референдума в Савалеевском сельском поселении 27 апреля 2014 года

На основании   пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 20 Закона Республики Татарстан  «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  статьи 11,12 Устава Савалеевского сельского поселения, избирательная комиссия поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  местного референдума  в Савалеевском сельском поселении Заинского муниципального района  27 апреля  2014 года (далее – Календарный план) согласно приложению.

2.  Направить настоящее постановление в Исполнительный комитет Савалеевского сельского поселения  и разместить на официальном сайте поселения.

3. Контроль  исполнения постановления возложить на секретаря  избирательной комиссии Фомину Валентину Владимировну.

| Председатель избирательной комиссии |  | С.А. Чернова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | В.В. Фомина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной 
комиссии   Савалеевского  СП

от  ________ 2014г. № _____

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по подготовке и проведению местных референдумов

в Савалеевском сельском поселении  27 апреля  2014 года

# День голосования – 27 апреля  2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
| 1. | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 131-ФЗ) | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Представительный орган поселения (07.03.2014 г.) |
| 2. | Опубликование решения о назначении референдума (п. 6, 8 ст. 15 67-ФЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - не позднее 12 марта 2014 года | Представительный орган поселения (12.03.2014 г.) |
| УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА |
| 3. | Образование участков референдума | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования - не позднее 12.03.2014 года | Руководитель исполкома района по согласованию с ТИК |
| 4. | Опубликование списков участков референдума с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования - не позднее 17.03.2014 года | Руководитель исполкома района |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |
| 5. | Представление сведений об участниках референдума в территориальную избирательную комиссию (п. 6 ст. 17 67-ФЗ) | Сразу после назначения дня голосования | Руководитель исполкома района, руководители организаций, в которых участники референдума временно пребывают |
| 6. | Составление и передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 06 апреля 2014 года | Избирательная комиссия поселения |
| 7. | Представление списка участников референдума для ознакомления граждан и дополнительного уточнения | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 06 апреля 2014 года | Участковые комиссии |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой комиссии референдума | Не позднее дня, предшествующего дню голосования - не позднее 26 апреля 2014 года | Председатели и секретари участковых комиссий |
| КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Опубликование сообщения о формировании участковых комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования участков (не позднее 17 марта 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений о кандидатурах в составы участковых комиссий | В течение 10 дней со дня опубликования сообщения о принятии предложений по формированию участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых комиссий | Не позднее чем за 28 дней до дня голосования (не позднее 29 марта 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ |
| 11. | Агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2.ст. 49 67-ФЗ) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов за одни сутки до дня голосования - с 29 марта по 26 апреля 2014 года | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
| 12. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 26 марта 2014 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
| 13. | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении референдума | Глава поселения |
| 14. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов голосования | Участковая комиссия |
| 15. | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов референдума | Избирательная комиссия поселения |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |
| 16. | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 67-ФЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 06 апреля 2014 года | Избирательная комиссия поселения |
| 17. | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организацией комиссии, разместившей заказ | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | Избирательная комиссия поселения |
| 18. | Передача бюллетеней в участковые комиссии | Не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 26 апреля 2014 года, до дня досрочного голосования – 21 апреля 2014 года. | Избирательная комиссия поселения |
| 19. | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования | За 15-4 дня до дня голосования - с 11 апреля по 22 апреля 2014 года | Избирательная комиссия поселения |
| 20. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (п. 1 ст. 29 186-ФЗ) | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования - с 23 апреля по 26 апреля 2014 года | Участковые комиссии |
| 21. | Оповещение участников референдума о месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 06 апреля 2014 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня голосования - не позднее 22 апреля 2014 года | Избирательная комиссия поселения, участковые комиссии |
| 22. | Проведение голосования в день голосования на референдуме | С 7-00 до 20-00 часов 27 апреля 2014 года | Участковые комиссии |
| 23. | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования | После 20-00 часов без перерыва | Участковые комиссии |
| 24. | Определение результатов референдума | После предварительной проверки правильности составления протоколов | Избирательная комиссия поселения |
| 25. | Направление общих данных о результатах голосования в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов | Избирательная комиссия поселения |
| 26. | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» | Не позднее чем через один месяц со дня голосования - не позднее 27 мая 2014 года | Избирательная комиссия поселения, средства массовой информации |
| 27. | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума | В течение 2-х месяцев со дня голосования - не позднее 27 июня 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Представление в исполнительный комитет района решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ) | В течение 30 рабочих дней с даты принятия муниципального правового акта | Представительный орган поселения |
| 29 | Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума | В течение 15 рабочих дней с даты официального опубликования муниципального правового акта | Представительный орган поселения |